## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Ingreso y autenticacion del administrador | Administrador | Ingresar al sistema de forma controlada | Asegurar que el administrador sea el unico que pueda ingresar al sistema |  | Alta | No Iniciado
REQ002 | Cargar las plantillas de los Contratos al sistema | Administrador Fiduciario de FIDEVAL | Inplementar una funcionalidad en el módulo de administración que permita subir archivos y almacenarlos de forma local y en la red compartida de FIDEVA. | Estandarizar los Contratos de los diferentes Tipos de Fideicomisos, y agilizar la generación de documentos. |  | Alta | No Iniciado
REQ003 | Modificación de plantillas | Administrador y asistente | Crear la funcionalidad para cargar y seleccionar documentos utilizando las plantillas de FIDEVAL. | Homologar la apariencia y seleccion de los contratos emitidos por FIDEVAL. |  | Alta | No Iniciado
REQ004 | Exportacion de Contratos | Administrador | Poder exportar el contrato en diferentes formatos | Exportar la informacion del contrato para su impresion en fisico. |  | Alta | No Iniciado

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso y autenticacion del administrador | Administrador | Ingresar al sistema de forma controlada | Asegurar que el administrador sea el unico que pueda ingresar al sistema |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una interfaz que permita al administrador ingresar sus datos |  |  |  | Luis Calle |  | 4
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Luis Calle |  | 2
REQ002
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Infraestructura y Almacenamiento |  |  |  | Kevin Andino |  | 2
REQ002-2 | Interfaz de Usuario (Módulo de Administración) |  |  |  | Kevin Andino |  | 2
REQ002-3 | Procesamiento y Estandarización |  |  |  | Kevin Andino |  | 3.5
REQ002-4 | Validación y Restricciones (Seguridad) |  |  |  | Kevin Andino |  | 1
REQ003 | Modificación de Plantillas | Administrador | Los documentos generados incluyan el formato y logo aprobado | Homologar la apariencia de los contratos y documentos emitidos |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Generar contrato de fideicomiso usando la plantilla cargada. |  |  |  | Paulina Quishpe |  | 2
REQ003-2 | Ajustar y homologar los formatos para cumplir requisitos de presentación. |  |  |  | Paulina Quishpe |  | 1
REQ003-3 | Documentar el procedimiento para la homologación de plantillas. |  |  |  | Paulina Quishpe |  | 1
REQ003-4 | Coordinar con áreas responsables para obtener las plantillas finales y el logo aprobado. |  |  |  | Paulina Quishpe |  | 2
REQ004 | Exportacion de Contratos | Administrador | Poder exportar el contrato en diferentes formatos | Exportar la informacion del contrato para su impresion en fisico. |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Obtener y Modelar Datos |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 3
REQ004-2 | Integrar Librería de Generación de PDF |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 8
REQ004-3 | Integrar Librería de Generación de Excel |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 4
REQ004-4 | Crear el Endpoint de Exportación (Backend) |  |  |  | Madellyn Tasipanta |  | 6

## BURDONCHART
| Estimado | Día 30 | Día 29 | Día 28 | Día 27 | Día 26 | Día 25 | Día 24 | Día 23 | Día 22 | Día 21 | Día 20 | Día 19 | Día 18 | Día17 | Día 16 | Día 15 | Día 14 | Día 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
REQ002-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
REQ003-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
REQ003-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ007-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Horas Estimadas | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 3 | -3 | -8 | -13 | -13 | 979
Horas Estimadas Restantes | 65 | 62.8333 | 60.6667 | 58.5 | 56.3333 | 54.1667 | 52 | 49.8333 | 47.6667 | 45.5 | 43.3333 | 41.1667 | 39 | 36.8333 | 34.6667 | 32.5 | 30.3333 | 28.1667 | 26 | 23.8333 | 21.6667 | 19.5 | 17.3333 | 15.1667 | 13 | 10.8333 | 8.6667 | 6.5 | 4.3333 | 2.1667 | 0 | 942.5