## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Cualquier persona con la dirección web de la sección de administración podría acceder a información sensible o ejecutar acciones críticas. | El administrador es el unico responsable quien necesita validar sus datos (Usuario y Contraseña) para poder ingresar al programa | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. | Administrador | Crear interfaz gráfica intuitiva de login para que el administrador pueda validar su usuario y contraseña. El sistema contara con intentos limitados, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara temporalmente | Luis Calle | 6 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  | Validación de credenciales
REQ002 | Falta de un mecanismo dentro del programa para cargar y estandarizar las plantillas de los diferentes tipos de contratos. | El usuario necesita poder cargar y gestionar las plantillas y formatos de contratos (constitución, adhesión, servicios con proveedores) que FIDEVAL ya utiliza). | Para estandarizar los Contratos de los diferentes Tipos de Fideicomisos , y agilizar la generación de documentos. | Administrador Fiduisiario de FIDEVAL | Inplementar una funcionalidad en el módulo de administración que permita subir archivos y almacenarlos de forma local en la red compartida de FIDEVAL. El sistema debe asegurar que los documentos generados incluyan los logos de la empresa y se adecúen al formato específico | Kevin Andino | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | El Administrador accede al módulo, selecciona uno de los Tipos de Fideicomisos (ej. Fideicomiso de inversión), carga una plantilla de Contrato de constitución y guarda. El sistema debe mostrar "Plantilla cargada con éxito" y el documento generado debe ser visible en el formato de FIDEVAL con el logo de la empresa en la red local. | Se requiere considerar la restricción del manejo de uso de datos y la necesidad de obtener la aprobación de los clientes. | Cargar las plantillas de los Contratos al sistema
REQ003 | Los documentos y contratos no contienen el formato y logo de la empresa FideBAL. | Se necesita que los documentos generados se adecuen a las plantillas y formatos utilizados por FideBAL, incluyendo su logo. | Homologar la apariencia de los contratos y documentos emitidos por la empresa. | Administrador y asistente | Crear la funcionalidad para cargar y renderizar documentos utilizando las plantillas y formatos específicos de la empresa, e incluir el logotipo. | Denisse Quishpe | 6 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | Generar un contrato de fideicomiso y comparar que la plantilla, el formato y el logo sean los establecidos por FideBAL. | Se debe trabajar con el área respectiva para obtener todas las plantillas y el logo corporativo. | Modificación de plantillas
REQ004 | Los contratos una vez modificados deben ser exportados en formato PDF y Excel | El programa debera tener la opcion de exportar los contratos y elegir si se desea en PDF o Excel con un formato en especifico | Para que el administrador puede compartir los contratos de forma rapida hacia quien lo requiera | Administrador. | El programa mostrara un boton que diga exportar, despues se mostrara dos opciones (PDF y Excel) el usurario debera hacer click en cualquiera de las opciones y el progrma automaticamente descargara el contrato en el formato que haya elegido | Madellyn Tasipanta | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | En proceso | En caso de que el contrato tenga campos obligatorios vacios, cuando se de click en el boton exportar se mostrara un mensaje de error y si esta bien la informacion, se abrira una pantalla para que el usuario eliga donde quiere gusradar el archivo que se descargara |  | Exportar Contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | Luis Calle
| QUE | El administrador es el unico responsable quien necesita validar sus datos (Usuario y Contraseña) para poder ingresar al programa |  | PARA QUE | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. |  | COMO | Crear interfaz gráfica intuitiva de login para que el administrador pueda validar su usuario y contraseña. El sistema contara con intentos limitados, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara temporalmente
| NOMBRE HISTORIA |  | Validación de credenciales
| PRUEBA |  | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  |  | COMENTARIOS