## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Cualquier persona con la dirección web de la sección de administración podría acceder a información sensible o ejecutar acciones críticas. | El administrador debe ingresar sus datos en el formulario (Usuario y Contraseña) los cuales seran validados para permitir el ingreso al sistema. | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. | Administrador | Crear un formulario para que el administrador pueda validar sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema contara con un maximo de 3 intentos, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara el acceso. | Luis Calle | 6 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  | Validación de credenciales
REQ002 | Falta de un mecanismo dentro del programa para cargar y estandarizar las plantillas de los diferentes tipos de contratos. | El usuario necesita poder cargar y gestionar las plantillas y formatos de contratos que FideVal ya utiliza. | Para estandarizar los Contratos de los diferentes Tipos de Fideicomisos , y agilizar la generación de documentos. | Administrador | Inplementar una funcionalidad en el módulo de administración que permita subir archivos y almacenarlos de forma local en la red compartida de FideVal | Kevin Andino | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | El Administrador accede al módulo, selecciona uno de los Tipos de Fideicomisos, carga la pantilla requerida. El sistema debe mostrar "Plantilla cargada con éxito" y el documento generado debe ser visible con el formato cargado. | Se requiere considerar la restricción del manejo de uso de datos y la necesidad de obtener la aprobación de los clientes. | Cargar las plantillas de los Contratos al sistema
REQ003 | Los documentos y contratos no contienen el formato y logo de la empresa FideVal. | Se necesita que los documentos generados se adecuen a las plantillas y formatos utilizados por FideVal, incluyendo su logo. | Homologar la apariencia de los contratos y documentos emitidos por la empresa. | Administrador | Crear la funcionalidad para cargar y renderizar documentos utilizando las plantillas y formatos específicos de la empresa, e incluir el logotipo. | Denisse Quishpe | 6 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | Generar un contrato de fideicomiso y comparar que la plantilla, el formato y el logo sean los establecidos por FideVal. | Se debe trabajar con el área respectiva para obtener todas las plantillas y el logo corporativo. | Modificación de plantillas
REQ004 | Los contratos una vez modificados deben ser exportados en formato PDF y Excel | El programa debera tener la opcion de exportar los contratos y elegir si se desea en PDF o Excel con un formato en especifico | Para que el administrador puede compartir los contratos de forma rapida hacia quien lo requiera | Administrador. | El programa presentará un botón de 'Exportar'. Al hacer clic en él, se desplegarán dos opciones: PDF y Excel. El usuario solo tendrá que seleccionar el formato deseado para que el sistema inicie automáticamente la descarga del contrato | Madellyn Tasipanta | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | En caso de que el contrato tenga campos obligatorios vacios, cuando se de click en el boton exportar se mostrara un mensaje de error y si esta bien la informacion, se abrira una pantalla para que el usuario eliga donde quiere gusradar el archivo que se descargara |  | Exportar Contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | Luis Calle
| QUE | El administrador debe ingresar sus datos en el formulario (Usuario y Contraseña) los cuales seran validados para permitir el ingreso al sistema. |  | PARA QUE | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. |  | COMO | Crear un formulario para que el administrador pueda validar sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema contara con un maximo de 3 intentos, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara el acceso.
| NOMBRE HISTORIA |  | Validación de credenciales
| PRUEBA |  | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  |  | COMENTARIOS