## CRONOGRAMA
PROYECTO
Empresa:
GRUPO 3_ Andino_Calle_Quishpe_Tasipanta
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción | Paulina Quishpe | Alta | Completado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100%
Planteamiento del problema | Luis Calle | Alta | Completado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100%
Objetivos | Madellyn Tasipanta | Alta | Completado | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 100%
Alcance | Paulina Quishpe | Alta | Completado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100%
Metodología | Kevin Andino | Alta | Completado | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 100%
Ideas a Defender | Kevin Andino | Alta | Completado | 2025-10-10 | 2025-11-10 | 100%
Resultados Esperados | Luis Calle | Alta | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 100%
Viabilidad | Luis Calle Y Kevin Andino | Alta | Completado | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 100%
Etapa de Requisitos
Elaboracion preguntas de entrevista | Todos | Alta | Completado | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 100%
Reunion con el administrador de la empresa | Todos | Alta | Completado | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 100%
Revisión del perfil del proyecto | Ing. Jenny Ruiz | Alta | Completado | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 100%
Planteamiento del MTZ de marco de trabajo de historial de usuario | Todos | Alta | Completado | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 100%
Elaboración del documento de descripción de HU | Todos | Alta | Completado | 23/11/2025 | 24/11/2025 | 100%
Elaboración del cronograma en Excel | Paulina Quishpe y Madellyn Tasipanta | Alta | Completado | 24/11/2025 | 30/11/2025 | 100%
Primera Entevista | Todos | Alta | Completado | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 100%
Elaboracion del podcast | Todos | Alta | Completado | 2025-04-11 | 2025-05-11 | 100%
Defensa Proyecto Primer Parcial y Revisión Podcast | Ing. Jenny Ruiz | Alta | Completado | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 100%
Elaboración preguntas segunda entrevista | Todos | Alta | Completado | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 100%
Segunda reunión con el administrador de la empresa | Todos | Alta | Completado | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 100%
Elaboración Backlog y Sprint 0 | Todos | Alta | Completado | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 100%
Elaboración video explicativo Historias de usuario y backlog | Todos | Alta | Completado | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 100%
Revisión MTZ de marco de trabajo de historial de usuario | Ing. Jenny Ruiz | Alta | Completado | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 100%
SPRINT 0
Validación de credenciales | Luis Calle | Alta | En curso | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 100%
Formatos de los contratos | Luis Calle | Alta | En curso | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 25%