## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Cualquier persona con la dirección web de la sección de administración podría acceder a información sensible o ejecutar acciones críticas. | El administrador es el unico responsable quien necesita validar sus datos (Usuario y Contraseña) para poder ingresar al programa | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. | Administrador | Crear interfaz gráfica intuitiva de login para que el administrador pueda validar su usuario y contraseña. El sistema contara con intentos limitados, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara temporalmente | Luis Calle | 6 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  | Validación de credenciales
REQ002 | El administrador no puede gestionar la informacion del sitema. | El usuario necesita poder visualizar e elegir el formulario deseado. | Permitir al usuario facil manejo, visualización y selección de los diferentes contratos. | Administrador | El programa mostrará en la vista todos los contratos cargados que pueda seleccionar. | Kevin Andino | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | El administrador debe visualizar todos los contratos, debe permitir seleccionar el contrato deseado y que estos sean editables para el administrador. |  | Formatos de los contratos
REQ003 | El administrador necesita estandarizar la creacion de los formularios con los formatos predefinidos. | El programa debe tener todos los formaularios con el formato para el ingreso de contratos. | Para facilitar al usuario la creacion de los contratos mediante el formulario con el formato ya elegido. | Administrador | El usuario llene los campos del formulario en el formato elgido y el programa valida todos los campos del contrato antes de pasar a guardar. | Denisse Quishpe | 2 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | Si falta un campo po llenar o un dato esta incorrecto, el sistema muestra un mensaje, si todo esta bien continua con el proceso. |  | Gestion de contratos
REQ004 | Los documentos y contratos no pueden ser guardado de la empresa FideBAL. | El programa debe perminir guardar el contrato después de ingresar y validar los datos. | Para tener acceso rápido, seguro y digital a los datos de cada contrato seguro. | Administrador | El administrador llena los campos en la plantilla, y guarda la informacion del contrato. | Denisse Quishpe | 3 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | Se buscará un contrato previamente agregado utilizando el nuevo menú de busqueda por nombre de contrato. |  | Guardar contrato
REQ005 | Los contratos una vez modificados deben ser exportados en formato PDF y Excel | El programa debera tener la opcion de exportar los contratos y elegir si se desea en PDF o Excel con un formato en especifico | Para que el administrador puede compartir los contratos de forma rapida hacia quien lo requiera | Administrador. | El programa mostrara un boton que diga exportar, despues se mostrara dos opciones (PDF y Excel) el usurario debera hacer click en cualquiera de las opciones y el progrma automaticamente descargara el contrato en el formato que haya elegido | Madellyn Tasipanta | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | En proceso | En caso de que el contrato tenga campos obligatorios vacios, cuando se de click en el boton exportar se mostrara un mensaje de error y si esta bien la informacion, se abrira una pantalla para que el usuario eliga donde quiere gusradar el archivo que se descargara |  | Exportar Contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | Luis Calle
| QUE | El administrador es el unico responsable quien necesita validar sus datos (Usuario y Contraseña) para poder ingresar al programa |  | PARA QUE | Permitir acceso unicamente al administrador responsable y no a cualquier otro usuario. |  | COMO | Crear interfaz gráfica intuitiva de login para que el administrador pueda validar su usuario y contraseña. El sistema contara con intentos limitados, en caso de agotar el maximo de intentos. Se bloqueara temporalmente
| NOMBRE HISTORIA |  | Validación de credenciales
| PRUEBA |  | El sistema solo permite ingresar con credenciales validas y existentes. En caso de fallar se le notificara al usuario el numero de intentos restantes que le quedan para poder acertar con sus credenciales. Al cumplirse el maximo de intentos, se bloquea temporalmente el acceso. |  |  | COMENTARIOS | 0